## Sheet1
团队规划
时间（总时长14d） | 具体时间 | 总策划 | 涉及人员 | 详细任务 | 待实现功能 | 优先级 | 细化任务点
11.6 |  | 完成全部优先级p0功能 | 娄芳豪 | 完成代码复审 | 上次练习 | p1 | 页面/跳转
|  |  | 欧志权，郑加恒,李锴凌 | 代码重构，修复bug | 学习记录 | p1
11.6-11.12 | 11.6-11.8 | ui学习 | 李雅慧，黄欣雅 |  | 今日习题推荐 | p1
|  | 界面基本组件设置 | 李锴凌 | 学习记录，今日习题推荐，错题本，学习周报 | 错题本 | p1 | 获取学生错题信息
|  | 模块划分和功能描述 | 李锴凌，欧志权 |  |  |  | 页面设计(包含哪些信息)
|  | 测试学习 | 王旭 |  | 学习周报 | p1 | 获取学生学习情况
| 11.8-11.12 | 后端开发，数据库，操作层 | 李锴凌，欧志权，娄芳豪， | 学习记录，今日习题推荐，错题本，学习周报 |  |  | 将信息转化成曲线
|  | UI前端设置 | 李雅慧，黄欣雅 | 学习记录，今日习题推荐，错题本，学习周报等界面的设计 |  |  | 页面设计（显示哪些信息）
|  | 继续学习测试并开始测试 | 王旭 |  | 界面优化 | p0 | 首页/同步练习/我的
11.12 |  | 完成第一个版本迭代 |  |  | 蓝牙对战 | p2
11.14-11.17 |  | 界面控件的修改 | 李锴凌 | 今日习题推荐的控件，我的界面控件，同步练习界面控件 | 其他事项 | p0 | 修复此前的bug
|  | 各界面的ui设计 | 李雅慧，黄欣雅 | 浅色系，简洁 |  |  | 代码重构/代码复审
|  | 功能的完善 | 郑加恒,李锴凌 | 今日习题推荐，学习记录（错题本） | 竖式计算 | p1
|  | 其他功能的完善 | 李锴凌 | 保留上一题的结果，第一次进入时的指导（文字空着，让ui的来填写）
|  | 后端 | 娄芳豪 | 综合练习
|  | 测试 | 王旭
|  | PM | 欧志权 | 各工作的具体分配，协商各模块的细节，策划各功能和参与开发 | .
11.17 |  | 结束全部开发 |  |  | 有困难要提出，协调处理（减少时间耗费，但是自己也要认真查找，百度，找博客，培养自己的自主性）
总体任务 | 详细任务 | 负责成员 | 需要人数 | 难度评估 | 每两天自我评估任务难度，反馈给PM
安卓开发 | 界面java编写 | 李锴凌 | 1 | 0.5 | 关于UI设计：可以去网上找文档别人比较好的集成到一起，资源也可以网上找
| UI(前端设计) | 李雅慧，黄欣雅 | 1/2 | 0.7
| 后端开发 | 娄芳豪 | 2 | 0.4 | 同属一个任务，成员协作
| 数据库方面 | 李锴凌,欧志权 | 1 | 0.7
| 操作层 | 李锴凌，郑加恒 | 2 | 0.7
测试 | 设计测试用例 | 王旭 | 1/2 | 0.5
PM | 划分不同的子功能 | 欧志权 |  | 0.4
为发布现场演示做准备
项目管理